| THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

Tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TTg ngày    tháng 6 năm 2026

của Thủ tướng Chính phủ)

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với định hướng chiến lược “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển”; nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó khẳng định văn hóa là hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững, đồng thời thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thể chế hóa và thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhằm xác lập văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững đất nước; đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW nhằm đưa các giá trị văn hóa, di sản văn hóa dân tộc thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

b) Tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao giá trị thương hiệu văn hóa Việt Nam; lan tỏa mạnh mẽ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

c) Tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng nhằm nâng cao khả năng thụ hưởng và sáng tạo văn hóa của Nhân dân; khơi dậy lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

d) Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; làm căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và bố trí nguồn lực triển khai, thực hiện.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hằng năm phải đảm bảo tính thiết thực, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

b) Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện Kế hoạch, bảo đảm sự đồng bộ, xuyên suốt.

c) Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực xã hội; lấy địa bàn cơ sở, khu dân cư làm hạt nhân, người dân làm chủ thể và trung tâm của mọi hoạt động văn hóa.

d) Kết hợp chặt chẽ giữa đời sống thực và không gian số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng và không gian văn hóa số.

đ) Lồng ghép hiệu quả việc tổ chức thực hiện Kế hoạch với các Chương trình mục tiêu quốc gia và các phong trào thi đua yêu nước; gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác thông tin, truyền thông và sản xuất sản phẩm văn hóa

a) Nội dung thực hiện

- Xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về “Ngày Văn hóa Việt Nam” với nội dung, hình thức phù hợp đặc thù văn hóa và điều kiện thực tiễn tại các vùng, miền.

- Tăng cường sản xuất, bố trí thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục, thông điệp phát thanh - truyền hình, phim tài liệu, phóng sự chuyên sâu và các sản phẩm đồ họa số (trong đó chú trọng khai thác các nội dung về di sản văn hóa dân tộc, các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Việt Nam); khai thác hiệu quả mạng xã hội và phát huy vai trò của người nổi tiếng/người có ảnh hưởng trong cộng đồng nhằm lan tỏa sâu, rộng lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông đa nền tảng nhằm tạo dấu ấn văn hóa Việt Nam thường niên trên không gian mạng; khai thác, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phân tích nhu cầu công chúng, góp phần định hướng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh; tôn trọng bản quyền tác giả, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, yếu tố ngoại lai phản cảm và hành vi xâm phạm bản quyền tác giả.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan. Xây dựng, hướng dẫn chủ đề, thông điệp hưởng ứng chung; tổ chức thiết kế, phát hành bộ nhận diện, pa no, áp phích mẫu để áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Tổ chức trang trí, treo biểu ngữ tại trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, khu dân cư và các không gian công cộng.

- Phát triển không gian văn hóa số; triển khai và phát huy hiệu quả nền tảng văn hóa số toàn dân; tăng cường cung cấp các ứng dụng công nghệ tại các thiết chế văn hóa (bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm…) trên các nền tảng số, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm thu hẹp khoảng cách thụ hưởng văn hóa của Nhân dân.

b) Cơ quan chủ trì

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

c) Cơ quan phối hợp: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các bộ, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (cao điểm vào tháng 11).

2. Tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

a) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc gắn với “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu tài liệu, tư liệu, hình ảnh và những thành tựu tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng công nghiệp văn hóa giai đoạn mới.

- Triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể thao chất lượng cao tại các nhà hát, trung tâm văn hóa lớn, trong đó chú trọng kết hợp hài hòa giữa di sản văn hóa truyền thống và các loại hình nghệ thuật đương đại (khuyến khích ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại) nhằm tạo sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân và Nhân dân cả nước.

- Tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lan tỏa giá trị “Ngày Văn hóa Việt Nam” đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè, khách du lịch khu vực và quốc tế.

- Giới thiệu, quảng bá, phát triển các loại hình, tuyến du lịch trải nghiệm tại các không gian văn hóa di sản, không gian văn hóa làng nghề, không gian văn hóa bản địa bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế.

- Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan thường niên: Hội diễn đàn và hát dân ca 3 miền, Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư, Liên hoan tuyên truyền phát triển văn hóa đọc, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể…, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Triển khai chuỗi hoạt động trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể của các dân tộc; xây dựng các không gian văn hóa vùng, miền và không gian văn hóa làng nghề (đặc biệt là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ).

- Tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc thường niên, các chương trình nghệ thuật chuyên đề về văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động trình diễn trang phục dân tộc, biểu diễn trò chơi dân gian và liên hoan ẩm thực bản địa tại cộng đồng.

- Phát động các giải thi đấu thể thao quần chúng, các mô hình giao lưu văn hóa và tổ chức biểu diễn, thi đấu nhằm bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân dân tộc (Võ cổ truyền, Kéo co, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Bắn ná...).

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền lưu động phục vụ Nhân dân tại cơ sở về thực hiện nếp sống văn minh, hệ thống chuẩn mực, giá trị văn hóa sống xanh gắn với các giá trị văn hóa truyền thống; thư viện lưu động, luân chuyển sách, báo và các hoạt động khuyến đọc tại cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

b) Cơ quan chủ trì:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Cơ quan phối hợp: Các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (cao điểm vào tháng 11).

3. Phát triển môi trường văn hóa cơ sở gắn với hoàn thiện thể chế, bảo tồn di sản và xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng

a) Nội dung thực hiện:

- Tập trung chỉ đạo và khẩn trương hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về văn hóa bảo đảm cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả trong phát triển văn hóa Việt Nam.

- Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu” bảo đảm bám sát Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành và phù hợp điều kiện thực tiễn, đặc thù của từng địa phương. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác xét duyệt, công nhận các danh hiệu văn hóa ở cơ sở nhằm đảm bảo tính chủ động trong quản lý, khai thác và phát huy công năng các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại cộng đồng; mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Trong đó, xác lập cộng đồng là chủ thể trực tiếp bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch bền vững nhằm tạo sinh kế ổn định, phù hợp với bản sắc văn hóa và phong tục tập quán của từng dân tộc, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, biên giới.

- Thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc, lấy người đọc làm trung tâm để phát triển các mô hình không gian đọc, học tập sáng tạo, thông minh, thư viện mở… gắn với các sinh hoạt cộng đồng; xây dựng phong trào toàn dân đọc sách nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, hình thành thói quen và kỹ năng đọc bền vững cho người dân, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng.

- Đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

- Lồng ghép nội dung Kế hoạch vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện tiêu chí xây dựng cộng đồng “Giàu bản sắc - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

b) Cơ quan chủ trì:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ Dân tộc và Tôn giáo (chủ trì định hướng các nhiệm vụ về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số và tôn giáo).

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Cơ quan phối hợp: Các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (cao điểm vào tháng 11).

4. Tổ chức nghiên cứu khoa học và giáo dục văn hóa.

a) Nội dung thực hiện:

- Xây dựng, ban hành các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm về văn hóa - văn minh Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa.

- Nghiên cứu về văn hóa thế giới, dự báo xu hướng văn hóa quốc tế, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam; xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường hiệu quả của “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 phục vụ công tác theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chính sách; hướng dẫn thí điểm mô hình hợp tác công - tư trong tổ chức sự kiện văn hóa quốc gia nhằm đề xuất cơ chế, chính sách cho mục tiêu xã hội hóa ngành công nghiệp văn hóa. Đẩy mạnh nghiên cứu về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số.

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và giá trị lan tỏa của “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11.

- Rà soát, cập nhật, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục nghệ thuật truyền thống, giáo dục di sản văn hóa, giáo dục hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong chương trình, tài liệu và hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

- Triển khai các hoạt động ngoại khóa, mô hình Hành trình di sản trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng tham gia môi trường số an toàn, lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên được tiếp cận, tham gia các hoạt động giáo dục văn hóa, văn nghệ phù hợp thông qua chương trình, tài liệu và hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục, đào tạo.

b) Cơ quan chủ trì:

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì đối với các nội dung nghiên cứu khoa học, nghiên cứu hệ giá trị, nghiên cứu văn hóa thế giới, xây dựng hệ thống tiêu chí đo lường và tổ chức các diễn đàn, hội thảo khoa học.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì đối với các nội dung giáo dục văn hóa trong cơ sở giáo dục, hoạt động ngoại khóa, mô hình “Hành trình di sản”, giáo dục nghệ thuật truyền thống, giáo dục di sản văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, cho học sinh, sinh viên; chú trọng công tác xây dựng văn hóa học đường và tổ chức diễn đàn, hội thảo khoa học theo chức năng, nhiệm vụ.

c) Cơ quan phối hợp:

- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Các cơ quan nghiên cứu, giáo dục liên quan

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (cao điểm vào tháng 11).

5. Quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế

a) Nội dung thực hiện:

- Triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông toàn cầu “Ấn tượng Việt Nam” trên các nền tảng số và mạng xã hội; chú trọng phát triển mạng lưới đại sứ văn hóa và hỗ trợ tích cực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.

- Thành lập mới và mở rộng hệ thống các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tại các quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam.

- Đẩy mạnh thực hiện các dự án dịch thuật, xuất bản sách văn học, nghệ thuật Việt Nam ra tiếng nước ngoài. Đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam trên các nền tảng nghệ thuật toàn cầu như Google Arts & Culture, Netflix, Spotify…

- Đăng cai tổ chức các sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch và văn hóa trên thế giới.

- Tổ chức thường niên Tuần Văn hóa Việt Nam và “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại các quốc gia là đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của Việt Nam và tại các quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống và làm việc.

- Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch và thương mại trong các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và ngược lại; xúc tiến quảng bá quốc tế gắn với các chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, truyền thông đa ngôn ngữ; lồng ghép phát triển sản phẩm du lịch văn hóa phục vụ khách quốc tế…

- Đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam thành quà tặng ngoại giao, sản phẩm trưng bày tại các sự kiện quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Cơ quan phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Theo chương trình đối ngoại hằng năm (khuyến khích tập trung cao điểm vào tháng 11).

6. Công tác thi đua, khen thưởng.

a) Nội dung thực hiện:

- Phát động sâu rộng các đợt thi đua nhằm tìm kiếm, phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam.

- Tổ chức vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, mô hình hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, quảng bá về “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

b) Cơ quan chủ trì:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ trì các hoạt động ở trung ương).

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chủ trì các hoạt động tại địa phương).

c) Cơ quan phối hợp:

- Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

- Các ban, bộ, ngành Trung ương.

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm (cao điểm vào tháng 11).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn quốc.

b) Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tiễn và các trọng tâm phát triển của đất nước, chủ trì ban hành văn bản hướng dẫn gửi các bộ, ngành, địa phương; đồng thời, phối hợp, hướng dẫn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề, thông điệp truyền thông và các nội dung hoạt động trọng tâm của “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

c) Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên mục, sản phẩm truyền thông văn hóa số; chủ động các biện pháp kiểm soát an ninh văn hóa và bảo vệ vững chắc chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

d) Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan phát động các đợt thi đua; tổ chức các hoạt động vinh danh, khen thưởng và đề xuất khen thưởng ở cấp trung ương.

đ)  Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm; chủ trì, phối hợp việc sơ kết Kế hoạch vào năm 2028 và tổng kết vào năm 2030; tham mưu, đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai hoặc chủ động lồng ghép nội dung hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” vào Chương trình công tác hằng năm của ngành, lĩnh vực quản lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật, hướng dẫn tích hợp, lồng ghép phù hợp nội dung giáo dục di sản văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, giáo dục nghệ thuật trong chương trình và các hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng môi trường văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, nhân văn; phát huy vai trò của thư viện, văn hóa đọc, hoạt động trải nghiệm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục truyền thống trong việc hình thành và lan tỏa các giá trị văn hóa trong cơ sở giáo dục, đào tạo.

c) Bộ Ngoại giao: Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa, tổ chức các chiến dịch quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hệ giá trị quốc gia trên trường quốc tế gắn với các chương trình đối ngoại hằng năm.

d) Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương): Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác khen thưởng đối với các điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển văn hóa trên cơ sở kết quả sơ kết, tổng kết Kế hoạch theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

đ) Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Chủ trì, hướng dẫn các địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và tôn vinh các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo.

e) Bộ Công Thương:

- Chủ trì phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa gắn với thương mại.

- Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thúc đẩy xây dựng hệ chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp.

g) Bộ Tài chính:

- Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan Trung ương, chủ trì tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn các địa phương lập dự toán ngân sách hoạt động văn hóa đảm bảo tỷ lệ chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 80-NQ/TW.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương bảo đảm bám sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và phát huy tối đa bản sắc văn hóa địa phương; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tổ chức các mô hình điểm; bố trí nguồn lực và lồng ghép ngân sách thực hiện Kế hoạch vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện báo cáo định kỳ hằng năm và đánh giá từng giai đoạn theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương để tổ chức các hoạt động truyền thông, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch; ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

c) Phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan đầu mối tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết các nội dung của Kế hoạch đến cấp cơ sở, chú trọng vai trò chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân.

4. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11 trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị.

- Đưa nội dung hoạt động của “Ngày Văn hóa Việt Nam” vào các phong trào, chiến dịch truyền thông, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên, thành viên tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ngay từ gia đình, cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác thông tin, tuyên truyền về “Ngày Văn hóa Việt Nam”.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với quá trình tổ chức thực thi các chính sách, pháp luật về phát triển văn hóa tại cộng đồng dân cư.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học hỗ trợ việc hoạch định chính sách đối với các nội dung liên quan.

5. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch ở trung ương và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép hiệu quả trong các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 đã được phê duyệt.

b) Các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm nguồn lực thực hiện tương xứng với các giải pháp, nhiệm vụ đặt ra, phấn đấu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

c) Đẩy mạnh huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo quy định hiện hành, khuyến khích phát huy cơ chế hợp tác công - tư (PPP) trong tổ chức sự kiện và vận hành thiết chế văn hóa./.